Отчет на 01.01.2020 год

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района»

**1.Конкретные результаты муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района»**

*1.1.Результаты, достигнутые и недостигнутые на 01.01.2020г, и их влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление финансами Ломоносовского муниципального района» (далее- муниципальная программа).*

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается на основе решения следующих задач:

1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ломоносовского муниципального района;

2. Организационно-методическое руководство бюджетным процессом и координация деятельности участников бюджетного процесса;

3.Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

4.Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.

Основными результатами реализации программы на 01.01.2020 год стало:

 - Рост доходов в расчете на 1 жителя к уровню 2016 года составил 75 %;

 - Предельный объем дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений составил 9,3 %

 - величина разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности составила 6,5 раз;

 - Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района составило 78,3%. Значение планового показателя не достигнуто в связи с длительным проведением конкурсных процедур, а так же было запланировано предоставление субсидии из областного бюджета МУП «Водолей» на реконструкцию водопроводной сети в деревнях Малые Горки, Большие Горки, Нижняя Кипень, реконструкцию насосной станции 1 подъема в деревне Большие Горки с оборудованием для водоподготовки, реконструкцию насосной станции 1 подъема в поселке Ропша (массив Новая Ропша) Средства не были освоены, так как возникли проблемы с оформлением права собственности на данные объекты;

 - Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района составила 0,0%;

- Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) составила 95,0%;

- Доля охвата (обеспечения, сопровождения) программным продуктом участников бюджетного процесса, направленным на исполнение бюджетного процесса Ломоносовского муниципального района составляет 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы на 01.01.2020 года

Уровень эффективности в разрезе мероприятий:

 - Рост доходов в расчете на 1 жителя к уровню 2016 года - Высокий;

 - Предельный объем дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений – Высокий;

 - Величина разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности - Высокий;

 - Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района- Удовлетворительный ;

 - Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района – Высокий;

- Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) - Высокий;

- Доля охвата (обеспечения, сопровождения) программным продуктом участников бюджетного процесса, направленным на исполнение бюджетного процесса Ломоносовского муниципального района – Высокий.

Общее количество баллов - 13.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы на 01.01.2020 год высокая.

Председатель комитета финансов А.Г.Сорокин

Исполнитель:

С.А.Ступина

423-01-14