## Лист1
Утвержден
приказом Комитета финансов администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 22 октября 2018 года № 14
Уточненный план - график подготовки проекта решения Совета депутатов "О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" и необходимых документов и материалов к нему
№п/п | Наименование мероприятия,документа,показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения
1 | Информация об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год. Предложения по оптимизации расходов и увеличению доли расходов в программном формате. | Отдел экономического развития и инвестиций | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 20 июля
2 | Предложения по оптимизации расходов и увеличению доли расходов в программном формате | Ответственные исполнители, ГРБС | Отдел экономического развития и инвестиций | до 20 июля
3 | Согласование с Комитетом финансов Ленинградской области исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | 19 июля-25 июля
4 | Ожидаемое исполнение бюджета по доходам за 2018 год | Главные администраторы доходов | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 25 июля
5 | Ожидаемое исполнение бюджета по расходам за 2018 год | Главные распорядители средств бюджета | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 25 июля
6 | Прогнозные показатели доходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - местный бюджет) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по каждому администрируемому доходному источнику с пояснительной запиской | Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 01 августа
7 | Перечень главных администраторов доходов бюджета | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 10 августа
8 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 10 августа
9 | Проведение подготовительных технических работ в "АЦК-Планирование 2019" | Администратор | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 15 августа
10 | Открытие версии в "АЦК-Планирование 2019" для бюджета на 2019-2021 годы | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 15 августа
11 | Предложения для определения бюджетных ассигнований по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства; объему "дорожного фонда" | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 15 сентября
12 | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов согласованные с ответственными исполнителями муниципальных программ, в части исполнения муниципальных программ | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 15 сентября
13 | Формирование проекта муниципального задания БУ, АУ на 2019-2021 | ГРБС, учредитель | муниципальные учреждения | до 20 сентября
14 | Формирование проекта Плана ФХД БУ,АУ | Муниципальные учреждения | ГРБС | до 25 сентября
15 | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на среднесрочный период | Отдел экономического развития и инвестиций | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 10 октября
16 | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за текущий финансовый год | Отдел экономического развития и инвестиций | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 10 октября
17 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2019-2021 годы: - объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства; - дорожный фонд; - размер резервного фонда администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации. | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | до 10 октября
18 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов по главным распорядителям бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 14 октября
19 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (в форме проекта) | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 15 октября
20 | Формирование основных параметров бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы (в форме проекта) | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 15 октября
21 | Заседание рабочей группы по основным параметрам местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Рабочая группа по формированию проекта бюджета |  | до 16 октября
22 | Формирование основных параметров проекта бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы (уточнение данных по результатм заседания рабочей группы) | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 16 октября
23 | Подготовка Постановления об утверждении основных параметров проекта бюджета на 2019-2021 годы и предельных объемов бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 16 октября
24 | Утверждение основных параметров проекта бюджета на 2019-2021 годы и предельных объемов бюджетных ассигнований (в форме Постановления) | Глава администрации, Заместители главы администрации |  | до 16 октября
25 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до главных распорядителей бюджетных средств. | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | Главные распорядители бюджетных средств | до 16 октября
26 | Основные направления налоговой политики на 2019 - 2021 годы | Отдел экономического развития и инвестиций | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 22 октября
27 | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований (городских и сельских поселений) на 2019-2021 годы. | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 23 октября
28 | Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям на 2019-2021 годы | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | Муниципальные образования | до 23 октября
29 | Формирование в "АЦК - Планирование" бюджетных заявок на изменение ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 23 октября
30 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 23 октября
31 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований с ОБАСами | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 23 октября
32 | Формирование в "АЦК - Планирование" сводных бюджетных заявок на изменение ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 23 октября
33 | Проведение "ручейков" с главными распорядителями бюджетных средств по дополнительной потребности, выходящей за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств, Рабочая группа по формированию проекта бюджета |  | до 23-25 октября
34 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования проекта бюджета. Рассмотрение дополнительной потребности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. Принятие решения о корректировке (уменьшению, увеличению) прогнозируемого объема доходов местного бюджета, прогнозируемого объема расходов, дефицита бюджета (источников дефицита бюджета). | Рабочая группа по формированию проекта бюджета |  | до 25 октября
35 | Проект плана ФХД согласованный с ГРБС | ГРБС | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 31 октября
36 | Уточнение основных параметров проекта бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы по результатам заседания рабочей группы | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 31 октября
37 | Подготовка проекта Постановления об утверждении уточненных основных параметрах проекта бюджета на 2019-2021 годы и уточненных предельных объемах бюджетных ассигнований в разрезе ГРБСов | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 31 октября
38 | Утверждение уточненных основных параметров проекта бюджета на 2019-2021 годы и уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований (в форме Постановления) | Глава администрации, Заместители главы администрации |  | до 31 октября
39 | Доведение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов до главных распорядителей бюджетных средств. | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | Главные распорядители бюджетных средств | до 01 ноября
40 | Приведение в соответствие бюджетной заявки на изменение ассигнований в соответствии с доведенными уточненными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 02 ноября
41 | Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств в АЦК "Планирование" на 2019-2021 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 02 ноября
42 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) на дополнительную потребность | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 06 ноября
43 | Формирование структуры Плана ФХД в АЦК "Планирование" | ГРБС | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 09 ноября
44 | Проверка уточненных бюджетных заявок на изменение ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Формирование в "АЦК - Планирование" уточненных сводных бюджетных заявок | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 09 ноября
45 | Формирование приложений к проекту решения о бюджете по расходам | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 09 ноября
46 | Формирование приложения к проекту бюджета "Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год" | Администрация МО Ломоносовский муниципальный район | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 09 ноября
47 | Реестр источников доходов местного бюджета | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 12 ноября
48 | Программа муниципальных гарантий на 2019-2021 годы | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 12 ноября
49 | Паспорта муниципальных программ/проекты паспортов муниципальных программ | Ответственные исполнители, ГРБС | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | до 12 ноября
50 | Программа муниципальных заимствований на 2019-2021годы | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 12 ноября
51 | Основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 12 ноября
52 | Формирование проекта решения Совета депутатов МО Ломонсовский муниципальный район "О бюджете на 2019-2021 годы" | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 12 ноября
53 | Формирование проекта постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район "О проекте решения о бюджете" | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 12 ноября
54 | Утверждение постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район "О проекте решения о бюджете" | Глава администрации, Заместители главы администрации |  | до 12 ноября
55 | Подготовка пояснительной записки с расчетами к проекту решения | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до14 ноября
56 | Формирование полного комплекта документов к проекту решения Совета депутатов "О бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы" | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 14 ноября
57 | Направление проекта решения Совета депутатов МО Ломонсовский муниципальный район "О бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы" в администрацию для внесения в Совет депутатов | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район |  | до14 ноября
58 | Направление проекта решения Совета депутатов МО Ломонсовский муниципальный район "О бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы" в Совет депутатов | Администрация МО Ломоносовский муниципальный район |  | до 15 ноября